## Sheet1
Meeting Minutes
Purpose: | Setup
Meeting Title: | Họp phân chia công việc & Xác định Scope
Date: | 2026-08-19
Time: | 21:00 - 23:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Quí, Phúc
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Project Scope | Thống nhất scope đồ án sẽ dựng 2 trang chính của hệ thống: Login page và User Profile page.
Task Assignment | Đọc các task từ bảng Kanban. Chốt tiến độ các ngày tiếp theo: Kiệt lo mảng HTML/CSS Login, Phúc lo mảng HTML/CSS User Profile, Quí lo mảng JS.
Workflow | Thống nhất dùng Discord làm kênh trao đổi chính, update trạng thái task liên tục trên bảng
Decisions Made
Decision | Rationale
Phân chia 2 trang độc lập | Giúp Kiệt và Phúc có thể làm việc song song (người làm Login, người làm Profile) mà không bị đụng code lẫn nhau.
Không làm Responsive CSS | Tuân thủ yêu cầu hệ thống: chia bản HTML và CSS thành 2 bản tĩnh riêng biệt cho Desktop và Mobile.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
[Design] Digital Block Layout for Login & User Profile | Kiệt | 2026-08-19 | In Progress
[Design] Naming Block Layouts for both pages | Quí, Phúc | 2026-08-20 | In Progress

## Sheet2
Meeting Minutes
Purpose: | Layout Review & Naming Convention
Meeting Title: | Chốt Block Layout tĩnh & Chuẩn hóa Naming
Date: | 2026-08-20
Time: | 21:00 - 23:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Quí, Phúc
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Block Layout Review | Kiệt trình bày Digital Block Layout tĩnh vừa dựng cho trang Login. Mọi người đồng ý với cấu trúc các thẻ div.
Naming Convention | Quí và Phúc bàn bạc để lên cấu trúc class/ID theo chuẩn BEM cho toàn bộ các phần tử.
HTML Skeleton | Bắt đầu chuyển từ bản thiết kế sang code HTML tĩnh cho cả 2 trang dựa trên bộ BEM vừa chốt.
Decisions Made
Decision | Rationale
Bắt buộc dùng chuẩn BEM | Giữ cho CSS không bị conflict, class dễ đọc, tiện cho AI (DeepSeek) refactor code tự động sau này.
Cấu trúc HTML Login | Chia thành Header, Store Nav, Login Content (Form/QR) và Footer theo chuẩn của Steam.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
[Coding] Code HTML for Login page | Kiệt | 2026-08-21 | In Progress
[Coding] Code HTML for User profile page | Phúc | 2026-08-21 | In Progress

## Sheet3
Meeting Minutes
Purpose: | UI Implementation & AI Refactoring
Meeting Title: | Review HTML/CSS tĩnh & Tích hợp DeepSeek
Date: | 2026-08-21
Time: | 21:00 - 23:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Quí, Phúc
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Project Progress Report | Kiệt báo cáo tiến độ CSS Login, Phúc báo cáo HTML/CSS User Profile. Quí kiểm tra chéo (review) giao diện.
Fix lỗi UI Login | Trang Login gặp lỗi không nhận file CSS, thiếu nút Install Steam và sai lề Footer. Tiếp tục dùng DeepSeek để fix lỗi và đổi tên chuẩn BEM.
AI Audit Log | Bàn bạc về việc cập nhật lịch sử dùng AI vào file Log của nhóm.
Decisions Made
Decision | Rationale
Chỉnh sửa thủ công mã màu AI sinh ra | Mô hình AI thỉnh thoảng cho ra mã màu xanh lá sai lệch so với Steam gốc, nên cần dùng color picker kiểm tra tay lại.
Dùng Context Schema cho AI | Quyết định nạp file .md chứa cây BEM vào prompt để ép DeepSeek đổi tên class mà không làm gãy logic CSS.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
[Coding] Code CSS for Login page | Kiệt | 2026-08-22 | In Progress
[Coding] Code CSS for User Profile page | Quí, Phúc | 2026-08-21 | In Progress

## Sheet4
Meeting Minutes
Purpose: | Analyze domain, business model Validate pain points Prioritize pain points Propose solution
Meeting Title: | Domain Analysis & Solution Design
Date: | 2026-10-14
Time: | 20:30 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Quí
Note Taker: | Quí
Attendees: | Kiệt, Quí, Phúc
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Domain Analyst | Chốt chủ đề quản lý việc mua hộ bánh trong phạm SET UDT
Business Model | Mua trước trả sau Order trực tiếp bằng lời nói hoặc tin nhắn discord
Validate and prioritize pain points | 2. Quên đòi nợ 1. Quên số lượng bánh phạt mỗi tuần cần mua giúp 4. Quên người order
Propose solution | Tạo ra 1 hệ thống có các chức năng như: + Thông báo +Tích hợp chuyển khoản + Xem được số tiền nợ của mỗi người + Tạo đơn mua bánh + Lịch sử giao dịch chuyển tiền bánh
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Individually Brainstorm and Draft Use Cases for the Use Case Diagram | Quí, Thư, Lâm | 2026-10-16 | In Progress